毕数飞行平台 - C端小程序上线准备清单

编制日期: 2026年8月  |  用途: 领导层会议讨论, 安排人员申请和采购

一期: CAAC考证报名撮合 + 飞手接单/用机需求撮合  |  二期: 电商商城 + 维修服务  |  三期: 技能培训补贴 + 风控深化

一、全部需要准备的事项总表

下表列出三期全部需要申请/采购/准备的事项, 请领导统一安排人员推进。

| 期数 | 类别 | 事项 | 所需材料/资质 | 预计费用 | 预计周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 账号资质 | 注册微信小程序账号(企业主体), 获取 AppID | 营业执照、对公账户、法人信息 | 免费 | 1-5 工作日 |
| 一期 | 账号资质 | 微信小程序认证 | 营业执照、对公账户、法人信息 | 300 元/年 | 1-5 工作日 |
| 一期 | 账号资质 | 小程序备案(工信部强制要求) | 营业执照、法人身份证、负责人信息、服务类目 | 免费 | 7-20 工作日 |
| 一期 | 账号资质 | 域名购买 + ICP 备案 | 营业执照 | 约 100 元/年 | 7-20 工作日 |
| 一期 | 账号资质 | MP 后台选择服务类目: 商业服务-预约/上门服务 | 营业执照 | 免费 | 1-3 工作日 |
| 二期 | 账号资质 | 申请《增值电信业务经营许可证》(EDI 证) | 营业执照 | 约 2000-5000 元(代办) | 20-40 工作日 |
| 二期 | 账号资质 | MP 后台新增服务类目: 电商平台 + 维修/售后 | 营业执照 + EDI 证 | 免费 | 1-3 工作日 |
| 一期 | 基础设施 | 采购云服务器(4核8G+) | - | 约 300-800 元/月 | 1-2 天 |
| 一期 | 基础设施 | SSL 证书(HTTPS) | - | 免费或 500+元/年 | 1 天 |
| 一期 | 基础设施 | MP 后台配置服务器域名 | 域名已备案 | 免费 | 1 天 |
| 一期 | 支付分账 | 申请微信支付商户号 + 开通 JSAPI 支付 | 营业执照 + 对公账户 | 免费 | 1-3 工作日 |
| 一期 | 支付分账 | 开通微信支付"分账"产品 | 商户号就绪 | 免费 | 3-7 工作日 |
| 一期 | 支付分账 | 添加分账接收方: 培训机构(企业对公)、飞手(个人) | 分账产品已开通 | 免费 | 1-3 天 |
| 一期 | 支付分账 | 开通"商家转账到零钱"产品(飞手提现用) | 商户号就绪 | 0.1% 手续费 | 3-7 工作日 |
| 二期 | 支付分账 | 添加分账接收方: 商家(企业对公)、维修商(企业对公) | 分账产品已开通 | 免费 | 1-3 天 |
| 一期 | 第三方服务 | 云存储 OSS/COS(文件上传) | - | 按量计费 | 1 天 |
| 一期 | 第三方服务 | 电子合同服务(e签宝/法大大) | 营业执照 | 约 2-5 元/份 | 3-5 天 |
| 一期 | 第三方服务 | 虚拟号码服务(AXB 隐私通话) | 营业执照 | 约 0.1 元/分钟 | 3-5 天 |
| 一期 | 第三方服务 | 保险服务(第三者责任险 + 机身险) | 营业执照 | 按保单 | 需与保司对接 |
| 一期 | 第三方服务 | 短信服务(验证码/通知) | 营业执照 | 约 0.04 元/条 | 1-2 天 |
| 一期 | 第三方服务 | 地图 SDK(腾讯位置服务) | - | 免费 | 1 天 |
| 二期 | 第三方服务 | 物流对接 API(快递100/菜鸟面单) | - | 按调用量计费 | 2-3 天 |
| 一期 | 安全合规 | MP 后台填写隐私保护指引 | - | 免费 | 1 天 |
| 一期 | 安全合规 | 数据加密 + 前端脱敏 + 虚拟号码 | - | 免费 | 开发实现 |
| 三期 | 安全认证 | 等保三级认证(网络安全等级保护) | 安全体系就绪 | 约 5-10 万元 | 2-3 个月 |
| 三期 | 政府对接 | 人社部门补贴对接(确定落地城市 + 对接申报系统) | 需确认对接层级和资质 | - | 1-3 个月 |
| 三期 | 政府对接 | UOM 平台数据直连(可选, 联系民航局) | - | - | 不确定 |
| 三期 | 政府对接 | 公安报备系统对接(可选) | - | - | 不确定 |

重要提示: EDI 证(20-40 天)和等保三级(2-3 个月)周期最长, 建议在一期期间就并行启动申请, 不要等到二三期才开始办!

二、分账场景一览(全三期)

平台共 6 条分账链路, 均通过微信支付分账产品实现。

| 期数 | # | 场景 | 资金流向 | 佣金比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 1 | CAAC 考证报名 | 学员支付 - 平台监管 - 平台抽佣 - 机构到账 | 平台 20%, 机构 80% |
| 一期 | 2 | 订单撮合(定金+尾款) | 需求方支付 - 平台托管 - 验收后抽佣 - 飞手到账 | 阶梯递减 10%-20% |
| 一期 | 3 | 飞手保证金管理 | 飞手缴纳 - 平台资金池 - 违约扣除 | 保证金沉淀, 非佣金 |
| 二期 | 4 | 电商交易(商品) | 买家支付 - 平台 - 抽佣 - 卖家到账 | 3%-8% |
| 二期 | 5 | 维修服务 | 用户支付 - 平台托管 - 验收后抽佣 - 维修商到账 | 5%-20% |
| 三期 | 6 | 技能培训补贴分成 | 人社补贴 - 平台抽服务费 - 机构到账 | 5%-10% |

三、分账到账时间说明(重要)

微信支付分账完成后资金是"准实时"到账, 但分账有两个前提条件:

条件一: 订单需先结算。微信支付结算周期通常 T+1, 结算后才能调用分账接口

条件二: 支付成功后需等待至少 1 分钟才能发起分账

资金冻结期: 分账前资金冻结在商户号中, 最长 30 天, 超过 30 天自动解冻给平台

分账完成后: 接收方可立即提现; 个人接收方分到零钱后可直接使用

已修改的文案(原"实时到账"不准确, 已改为准确表述):

| 页面 | 原文案 | 修改后 |
| --- | --- | --- |
| 培训报名收银台 | 平台服务费 20% 即结 | 平台服务费 20% 次日结算 |
| 培训报名收银台 | 机构实时到账 80% | 机构 T+1 到账 80% |
| CAAC 课程详情 | 报名即分账 - 资金监管 | 资金监管 - T+1 分账结算 |
| 维修验收结算(二期) | 实时结算至维修商对公账户 | T+1 结算至维修商对公账户 |

说明: 严格来说分账动作本身是准实时的, 但由于微信支付结算周期为 T+1, 从用户支付到机构实际拿到钱, 整体周期是 T+1。文案修改为"T+1 到账"是合理的。

四、资金监管与冻结机制

微信支付分账产品自带资金冻结能力, 满足平台资金托管需求, 不需要单独开银行监管账户。

资金冻结: 支付成功后, 待分账资金自动冻结在商户号中, 最长 30 天

分账操作: 在冻结期内随时可发起分账(建议支付成功 1 分钟后)

自动解冻: 超过 30 天未分账的订单, 资金自动解冻给分账方(平台)

退款保障: 冻结期内退款直接从冻结资金出款, 不影响商户可用余额

结论: 微信支付分账自带的冻结机制已能满足平台的资金托管需求(订单定金、培训费等)。

方案对比:

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信支付分账(推荐) | 官方支持, 自带冻结, 开发量小, 免手续费 | 单笔最高 30%, 结算后才能分账 | 佣金分账 + 资金托管 |
| 微信平台收付通 | 自动分账到二级商户, 合规度高 | 申请门槛高, 需电商平台资质 | 二期电商板块 |
| 商家转账到零钱 | 灵活, 无比例限制 | 非分账产品, 有额度限制, 有手续费 | 飞手提现、保证金退还 |

五、合规风险提示(需领导知晓)

| 风险 | 说明 | 严重程度 | 涉及期数 |
| --- | --- | --- | --- |
| "二清"风险 | 平台代收代付资金如果未取得支付牌照, 可能构成"无证经营支付业务"。使用微信支付分账产品可有效规避此风险, 资金冻结在微信商户号中, 由微信完成分账。 | 高 | 一期起 |
| 资金池风险 | 飞手保证金(500-2000 元/人)形成资金池, 大量飞手同时要求退还时需有足够流动资金。需设计保证金备付金机制。 | 中 | 一期起 |
| 分账延迟风险 | 微信支付分账 T+1 到账, UI 文案已修改为"T+1 到账", 避免用户投诉。 | 中 | 一期起 |
| 退款资金链断裂 | CAAC 退费如机构已分账到账, 平台需先垫付退款再向机构追讨。需设计退款准备金。 | 中 | 一期起 |
| 发票与税务 | 平台抽佣收入需开发票; 飞手个人收入涉及个税代扣代缴;企业客户需增值税专票。需财务团队确认税务流程。 | 高 | 一期起 |
| 反洗钱 | 大额分账、频繁提现可能触发反洗钱预警。需接入风控规则(单日限额、异常监测)。 | 中 | 一期起 |
| 电商合规 | EDI 证申请周期长(20-40 天); 二手商品交易可能需特殊资质; 7 天无理由退货法律适用。 | 中 | 二期 |
| 保险经纪资质 | 平台代收保费、代为投保, 可能涉及保险经纪业务。需确认是否需要保险经纪牌照。 | 中 | 二期 |
| 人社补贴政策变动 | 各地补贴政策不一且可能调整, "学员零费用"模式依赖补贴持续。需做政策风险预案。 | 高 | 三期 |
| 等保三级周期长 | 可能影响政府项目对接进度, 需尽早启动(2-3 个月)。 | 中 | 三期 |

六、时限与关键路径

一期关键路径

| 事项 | 前置条件 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 域名注册 + ICP 备案 | 营业执照 | 7-20 个工作日 |
| 小程序备案(工信部要求) | 小程序已注册 + 营业执照 | 7-20 个工作日 |
| 微信小程序注册 + 认证 | 营业执照 + 对公账户 | 1-5 个工作日 |
| 微信支付商户号申请 | 小程序已认证 | 1-3 个工作日 |
| 微信支付分账产品开通 | 商户号就绪 | 3-7 个工作日 |
| 服务器采购 + HTTPS 配置 | 域名备案完成 | 1-2 天 |
| 微信支付接入 | 商户号就绪 | 3-5 天 |
| 真机测试 + 修复 | 全部功能就绪 | 1-2 周 |
| 提交审核 + 发布 | 以上全部完成 | 1-7 天 |

一期总计最短周期: 约 8-12 周

二期关键路径(新增项)

| 事项 | 前置条件 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| EDI 证申请 | 营业执照 | 20-40 个工作日 |
| MP 后台新增电商类目 | EDI 证就绪 | 1-3 个工作日 |
| 新增分账接收方(商家/维修商) | 分账产品已开通 | 1-3 天 |
| 物流 API 对接 | 服务商签约 | 2-3 天 |
| 真机测试 + 审核发布 | 以上完成 | 1-2 周 |

二期新增周期: 约 6-10 周(EDI 证是关键瓶颈, 建议一期期间就启动申请)

三期关键路径(新增项)

| 事项 | 前置条件 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 人社部门对接 | 确定落地城市 | 1-3 个月(政府对接) |
| 等保三级测评 | 安全体系就绪 | 2-3 个月 |
| UOM 数据直连(可选) | 民航局沟通 | 不确定(取决于政府) |
| 风控系统开发 + 测试 | 后端团队就绪 | 3-4 周 |
| 真机测试 + 审核发布 | 以上完成 | 1-2 周 |

三期新增周期: 约 3-5 个月(政府对接是最大不确定项)

建议: EDI 证和等保三级周期最长, 建议在一期期间就并行启动申请, 不要等到二三期才开始办。

七、保证金与退款说明

7.1 飞手保证金体系(一期)

飞手保证金 500-2000 元/人。

飞手缴纳保证金: 通过微信支付充值到平台商户号

保证金冻结: 后端标记为"已冻结", 不可提现

违约扣除: 跳单核实后扣除, 需有仲裁记录和用户确认

保证金退还: 飞手退出平台时全额退还

7.2 飞手提现(一期)

使用微信支付"商家转账到零钱"产品(V3 API)

注意: 微信转账单笔上限 20000 元, 日上限 200000 元, 有 0.1% 手续费

7.3 退款场景

| 期数 | 场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一期 | CAAC 考试未通过(阶梯退费) | 部分退款, 需后端支持阶梯退费逻辑 |
| 一期 | 订单取消/纠纷仲裁退定金 | 全额退款, 从冻结资金出款 |
| 二期 | 电商 7 天无理由退货 | 全额退款 |
| 二期 | 维修纠纷退托管款 | 从冻结资金出款 |

需要准备: 后端实现微信支付退款接口(V3 API), 支持全额和部分退款, 处理退款回调通知。